## Plano de Trabalho
PLANO DE TRABALHO
Metas organizadas por objetivo · Atualizada conforme o andamento - Mês 1 = Março.
Legenda: | Concluída | Em andamento | A iniciar | Justificada
Meta | Descrição da meta | Responsável(is) | Cronograma | Situação | Data de entrega | Percentual da meta | Observações
METAS 1
1.1 | Plano de Negócios Integrado | Ana | Mês 4 | Concluída
1.2 | Estudo de Viabilidade Econômico Financeira - estrutura, valores, parâmetros | Ana | Mês 5 | A iniciar | 2026-09-15
1.3 | Planejamento Estratégico de metas e indicadores | Ana | Mês 1 ao 6 | A iniciar | 2026-09-30
1.4 | Estudo jurídico e operacional de cessão de uso | Ana | Mês 5, 6 e 7 | Em andamento
1.5 |  | Giuliano | Mês 1 ao 6 | A iniciar
1.6 |  | Giuliano | Mês 6, 7 e 8 | A iniciar
1.7 | Plano Mestre de Comunicação | Clarice, André | Mês 3 ao 9 | Em andamento | 2026-09-05 |  | Falta validação do arquivo
1.8 | Estratégia de Disseminação Científica | Clarice | Mês 5 ao 10 | Em andamento |  |  | Dependendo de eixos estrategicos e desenvolvimento cientifico e edital de chamamento
1.9 | Mapeamento de Clusters | Gabriel | Mês 6 ao 12 | Em andamento |  |  | Bate papo com Flavio
METAS 2
2.1 | Implantação da equipe técnica | André | Mês 1, 2 e 3 | Em andamento | 2026-11-30
2.2 | Instituição do Comitê Técnico Científico - reunião pendente | Ana | Mês 2, 3 e 4 | Em andamento | 2026-09-30 |  | fechar agenda André e Marcão
2.3 | Elaboração de normas e regimento interno - revisão e procedimentos internos | Ana | Mês 4, 5 e 6 | Em andamento | 2026-09-04
2.4 | Ambientação mínima dos prédios disponibilizados | Barbara | Mês 1 ao 6 | Em andamento | 2026-09-30 |  | depende do acesso ao prédio e mobília
2.5 | Estruturar espaços institucionais de atendimento, coworking e reunião | Ailton | Mês 1 ao 6 | Em andamento | 2026-09-30 |  | Marcar batepapo Rafael Sanson e depende do acesso ao predio
2.6 | Implatar infraestrutura de conectividade e rede lógica básica | Ailton | Mês 1 ao 7 | A iniciar | 2026-09-07
2.7 | Instituir sistema de controle e protocolo da OS | Alyne | Mês 6, 7 e 8 | Em andamento |  |  | Agendar Treinamentos, verificar ferramenta de processo adm
2.8 | Criação da Identidade visual provisoria. Cerberus | Clarice | Mês 3, 4 e 5 | Concluída
2.9 | Site Institucional | Clarice | Mês 4, 5 e 6 | Concluída
METAS 3
3.1 | Criação e oparacionalização da incubadora de empresas | Barbara | Mês 24 | A iniciar |  |  | Reunião Rafael Sanson
3.1.2 | Implantar estrutura fisica e modelo de operação | Barbara / Sanson | Mês 1 ao 10 | A iniciar |  |  | Depende de entrega do predio
3.1.3 | Realizar processo seletivo para incubação | Raphael Sanson | Mês 10, 11 e 12 | A iniciar
3.2 | Implementação do Progama Sandbox Saquarema | Ana | — | A iniciar | 2026-09-30 |  | www.sandboxsorocaba.com.br
3.2.1 | Regulamentar e lançar o Sandbox | Ana | Mês 4 a 10 | A iniciar
3.2.2 | Selecionar e implementar projetos piloto | Ana / Clarice / Mario | Mês 10 a 14 | Em andamento
3.3 | Programa de capacitação para profisões do futuro | Ailton | — | A iniciar
3.3.1 | Elaborar e lançar trilhas formativas tecnológicas | Ailton | Mês 5 a 10 | A iniciar
3.3.2 | Executar capacitações e formações técnicas | Ailton | Mês 10 a 16 | A iniciar
3.4 | Programa de residencia de empresas de base tecnologica | — | — | A iniciar
3.4.1 | Estruturar edital de residência | Ana | Mês 1 a 10 | Em andamento
3.4.2 | Selecionar empresas residentes | Ailton | Mês 10 a 15 | A iniciar
METAS 4
4.1.1 | Firmar parcerias técnicas e científicas | Ailton | Mês 1 a 12 | Em andamento
4.1.2 | Projetos P&Ds com ICTs em andamento | Ailton | Mês 1 a 18 | A iniciar
4.2.1 | Implantar equipe e estrutura de captação | André | Mês 1 a 6 | A iniciar
4.2.2 | Submeter projetos a agencias de fomento | André | Mês 1 a 24 | A iniciar
4.3.1 | Agenda de Eventos de Difusão Tecnológica | Clarice | Mês 1 a 24 | Em andamento |  |  | Aguardando alteração da quantidade de eventos anuais e aguardando meta 4.2.2 ser elaborada e aprovada para dar continuidade a meta 4.3.1- andré ou alyne
4.3.2 | Engajar estudantes e empreendedores locais | Ailton / Mario | Mês 1 a 24 | A iniciar
Observações: verificar o cronograma da meta 3.1 ("Mês 24") e a numeração das submetas de 3.1 (existem 3.1.2 e 3.1.3, mas não 3.1.1).