## Painel Operacional
PARQUE TECNOLÓGICO DE SAQUAREMA ¦ PAINEL OPERACIONAL DE TAREFAS
Atualizado em: 27/08/2026
Frente | Atividade | Responsável | Status | Prazo | Valor orçado | Observação
Infraestrutura e Espaço Físico | Recepção: marcenaria (projeto, logos, arquivos, LEDs); acompanhamento e qualidade. | Rhanon | Em execução | 2026-08-31 | 38000 | Precisa do Termo de cessão de uso.
Infraestrutura e Espaço Físico | Correções no prédio: relatório, acompanhamento, elétrica e hidráulica. | Carlos | Em execução | 2026-08-31 |  | Falta validar goteiras
Infraestrutura e Espaço Físico | Sala temporária: mesa e cadeira. | Carlos | Executado | 2026-08-06 |  | André resolver
Infraestrutura e Espaço Físico | Adesivação de salas. | Clarice | Em execução | 2026-09-30 |  | Aguardando Projeto Cerberus
Infraestrutura e Espaço Físico | Comunicação: redes sociais (Agência Inova, PTSaq); logo vetorizada. | Clarice | Executado | - |  | Plano de Comunicação, estratégia das redes sociais Material Institucional do parque (Giuliano, André trará semana que vem)
Jurídico-Institucional | Plano de negócios | Ana | Executado | 2026-08-11
Jurídico-Institucional | Oficializar o Conselho Técnico | Ana | Em execução | 2026-09-25 |  | Depende de Reunião
Jurídico-Institucional | Termo de cessão de uso do espaço | Ana | Em execução | 2026-09-30 |  | Depende de assinatura da secretária de educação Depende da finalização do item 5
Jurídico-Institucional | Lei de inovação de Saquarema | Ana | Em execução | 2026-10-31 |  | Depende da Assembleia Legislativa
Jurídico-Institucional | Regimento interno | Ana | Executado | 2026-08-31 |  | Depende de assinatura
Jurídico-Institucional | Edital de chamamento das empresas | Ana | Em execução | 2026-08-31 |  | Depende de assinatura
Jurídico-Institucional | Decreto de constituição do programa PTSaq | Ana | Em execução | 2026-10-15 |  | Depende de assinatura
Licitações e Contratações | Licitação de segurança | Ana | Em execução | 2026-10-10 |  | Aguardando Informações Tecnicas
Licitações e Contratações | Contratação de internet | Ana | Em execução | - |  | Aguardando Informações Tecnicas
Licitações e Contratações | Licitação de mobiliário | Ana | Executado | - |  | Aguardando Ordem de Inicio
Licitações e Contratações | Licitação de computadores | Ana | Executado | - |  | Ordem de Inicio parcial
Licitações e Contratações | Licitação de limpeza | Ana | Executado | - |  | Aguardando Ordem de Inicio
Mapeamento e Pesquisa | Mapeamento do ecossistema de inovação | Gabriel, Mário | Executado |  |  | Dependente de Validação
Mapeamento e Pesquisa | Mapeamento de empresas / clientes | Gabriel, Mário | Executado |  |  | Dependente de Validação
Capacitação / Geral | Plano de estudos | Geral | Em execução
Infraestrutura e Espaço Físico | Sala de podcast: estruturação do espaço | Ailton, Clarice | Não iniciado |  |  | Levantar os materiais necessários para a sala de podcast
Jurídico-Institucional | Verificar e viabilizar a entrega do plano de negócios | Ana | Em execução
Jurídico-Institucional | Plano de viabilidade econômico-financeira | Ana | Não iniciado | 2026-08-31
Infraestrutura e Espaço Físico | Desenvolver projeto arquitetônico da área de convivência | Barbara | Em execução